## Sprint 1
PROJECT PLAN
# | Task name | Module | Full Name | Status | Plan Start Date | Plan End Date | Actual Start Date | Actual End Date
Sprint 1 | Kick off Project | 6.2.1.1 Đặt vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.2.1.3 Đặt vé – Xác nhận đặt vé. | Lê Đình Quốc | Assign | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  |  | Start
| Study requirement | 6.2.1.1 Đặt vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.2.1.3 Đặt vé – Xác nhận đặt vé. | Lê Đình Quốc | Assign | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | Assign
| Create prototype | 6.2.1.1 Đặt vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.2.1.3 Đặt vé – Xác nhận đặt vé. | Lê Đình Quốc | Assign | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  |  | Processing
| Create database | 6.2.1.1 Đặt vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.2.1.3 Đặt vé – Xác nhận đặt vé. | Lê Đình Quốc | Assign | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  |  | Done
| Coding | 6.2.1.1 Đặt vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.2.1.3 Đặt vé – Xác nhận đặt vé. | Lê Đình Quốc | Assign | 2020-04-22 | 2020-04-24 |  |  | Cancel
| Review code | 6.2.1.1 Đặt vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.2.1.3 Đặt vé – Xác nhận đặt vé. | Lê Đình Quốc | Assign | 2020-04-27 | 2020-04-27
| Check quality | 6.2.1.1 Đặt vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.2.1.3 Đặt vé – Xác nhận đặt vé. | Lê Đình Quốc | Assign | 2020-04-28 | 2020-04-28
Sprint 1 | Kick off Project | 6.2.1.2 Đặt vé – Chọn ghế. 6.2.1.4 Đặt vé – Thông tin đặt vé. | Trương Văn Toàn | Assign | 2020-04-15 | 2020-04-15
| Study requirement | 6.2.1.2 Đặt vé – Chọn ghế. 6.2.1.4 Đặt vé – Thông tin đặt vé. | Trương Văn Toàn | Assign | 2020-04-16 | 2020-04-16
| Create prototype | 6.2.1.2 Đặt vé – Chọn ghế. 6.2.1.4 Đặt vé – Thông tin đặt vé. | Trương Văn Toàn | Assign | 2020-04-20 | 2020-04-20
| Create database | 6.2.1.2 Đặt vé – Chọn ghế. 6.2.1.4 Đặt vé – Thông tin đặt vé. | Trương Văn Toàn | Assign | 2020-04-21 | 2020-04-21
| Coding | 6.2.1.2 Đặt vé – Chọn ghế. 6.2.1.4 Đặt vé – Thông tin đặt vé. | Trương Văn Toàn | Assign | 2020-04-22 | 2020-04-24
| Review code | 6.2.1.2 Đặt vé – Chọn ghế. 6.2.1.4 Đặt vé – Thông tin đặt vé. | Trương Văn Toàn | Assign | 2020-04-27 | 2020-04-27
| Check quality | 6.2.1.2 Đặt vé – Chọn ghế. 6.2.1.4 Đặt vé – Thông tin đặt vé. | Trương Văn Toàn | Assign | 2020-04-28 | 2020-04-28
Sprint 1 | Kick off Project | 6.3.1.1 Người dùng - Đăng ký tài khoản | Bùi Đức Hoàng | Assign | 2020-04-15 | 2020-04-15
| Study requirement | 6.3.1.1 Người dùng - Đăng ký tài khoản | Bùi Đức Hoàng | Assign | 2020-04-16 | 2020-04-16
| Create prototype | 6.3.1.1 Người dùng - Đăng ký tài khoản | Bùi Đức Hoàng | Assign | 2020-04-20 | 2020-04-20
| Create database | 6.3.1.1 Người dùng - Đăng ký tài khoản | Bùi Đức Hoàng | Assign | 2020-04-21 | 2020-04-21
| Coding | 6.3.1.1 Người dùng - Đăng ký tài khoản | Bùi Đức Hoàng | Assign | 2020-04-22 | 2020-04-24
| Review code | 6.3.1.1 Người dùng - Đăng ký tài khoản | Bùi Đức Hoàng | Assign | 2020-04-27 | 2020-04-27
| Check quality | 6.3.1.1 Người dùng - Đăng ký tài khoản | Bùi Đức Hoàng | Assign | 2020-04-28 | 2020-04-28
Sprint 1 | Kick off Project | 6.4.1.2 Người dùng - Quản lý đặt vé của tài khoản 6.4.1.1 Người dùng - Quản lý thông tin tài khoản 6.4.1.3 Người dùng – Xem lịch sử cộng điểm/sử dụng điểm | Nguyễn Kim Quốc Việt | Assign | 2020-04-15 | 2020-04-15
| Study requirement | 6.4.1.2 Người dùng - Quản lý đặt vé của tài khoản 6.4.1.1 Người dùng - Quản lý thông tin tài khoản 6.4.1.3 Người dùng – Xem lịch sử cộng điểm/sử dụng điểm | Nguyễn Kim Quốc Việt | Assign | 2020-04-16 | 2020-04-16
| Create prototype | 6.4.1.2 Người dùng - Quản lý đặt vé của tài khoản 6.4.1.1 Người dùng - Quản lý thông tin tài khoản 6.4.1.3 Người dùng – Xem lịch sử cộng điểm/sử dụng điểm | Nguyễn Kim Quốc Việt | Assign | 2020-04-20 | 2020-04-20
| Create database | 6.4.1.2 Người dùng - Quản lý đặt vé của tài khoản 6.4.1.1 Người dùng - Quản lý thông tin tài khoản 6.4.1.3 Người dùng – Xem lịch sử cộng điểm/sử dụng điểm | Nguyễn Kim Quốc Việt | Assign | 2020-04-21 | 2020-04-21
| Coding | 6.4.1.2 Người dùng - Quản lý đặt vé của tài khoản 6.4.1.1 Người dùng - Quản lý thông tin tài khoản 6.4.1.3 Người dùng – Xem lịch sử cộng điểm/sử dụng điểm | Nguyễn Kim Quốc Việt | Assign | 2020-04-22 | 2020-04-24
| Review code | 6.4.1.2 Người dùng - Quản lý đặt vé của tài khoản 6.4.1.1 Người dùng - Quản lý thông tin tài khoản 6.4.1.3 Người dùng – Xem lịch sử cộng điểm/sử dụng điểm | Nguyễn Kim Quốc Việt | Assign | 2020-04-27 | 2020-04-27
| Check quality | 6.4.1.2 Người dùng - Quản lý đặt vé của tài khoản 6.4.1.1 Người dùng - Quản lý thông tin tài khoản 6.4.1.3 Người dùng – Xem lịch sử cộng điểm/sử dụng điểm | Nguyễn Kim Quốc Việt | Assign | 2020-04-28 | 2020-04-28
Sprint 1 | Kick off Project | 6.7.1.1 Xem lịch chiếu phim. | Trần Minh Triều | Assign | 2020-04-15 | 2020-04-15
| Study requirement | 6.7.1.1 Xem lịch chiếu phim. | Trần Minh Triều | Assign | 2020-04-16 | 2020-04-16
| Create prototype | 6.7.1.1 Xem lịch chiếu phim. | Trần Minh Triều | Assign | 2020-04-20 | 2020-04-20
| Create database | 6.7.1.1 Xem lịch chiếu phim. | Trần Minh Triều | Assign | 2020-04-21 | 2020-04-21
| Coding | 6.7.1.1 Xem lịch chiếu phim. | Trần Minh Triều | Assign | 2020-04-22 | 2020-04-24
| Review code | 6.7.1.1 Xem lịch chiếu phim. | Trần Minh Triều | Assign | 2020-04-27 | 2020-04-27
| Check quality | 6.7.1.1 Xem lịch chiếu phim. | Trần Minh Triều | Assign | 2020-04-28 | 2020-04-28
Sprint 1 | Kick off Project | 6.8.1.1 Xem giá vé. | Nguyễn Phú Quý | Assign | 2020-04-15 | 2020-04-15
| Study requirement | 6.8.1.1 Xem giá vé. | Nguyễn Phú Quý | Assign | 2020-04-16 | 2020-04-16
| Create prototype | 6.8.1.1 Xem giá vé. | Nguyễn Phú Quý | Assign | 2020-04-20 | 2020-04-20
| Create database | 6.8.1.1 Xem giá vé. | Nguyễn Phú Quý | Assign | 2020-04-21 | 2020-04-21
| Coding | 6.8.1.1 Xem giá vé. | Nguyễn Phú Quý | Assign | 2020-04-22 | 2020-04-24
| Review code | 6.8.1.1 Xem giá vé. | Nguyễn Phú Quý | Assign | 2020-04-27 | 2020-04-27
| Check quality | 6.8.1.1 Xem giá vé. | Nguyễn Phú Quý | Assign | 2020-04-28 | 2020-04-28
Sprint 1 | Kick off Project | 6.1 Đăng nhập (Chú ý phải có đăng xuất/ ghi nhớ mật khẩu, quên mật khẩu, đăng nhập bằng facebook) | Nguyễn Duy Vũ | Assign | 2020-04-15 | 2020-04-15
| Study requirement | 6.1 Đăng nhập (Chú ý phải có đăng xuất/ ghi nhớ mật khẩu, quên mật khẩu, đăng nhập bằng facebook) | Nguyễn Duy Vũ | Assign | 2020-04-16 | 2020-04-16
| Create prototype | 6.1 Đăng nhập (Chú ý phải có đăng xuất/ ghi nhớ mật khẩu, quên mật khẩu, đăng nhập bằng facebook) | Nguyễn Duy Vũ | Assign | 2020-04-20 | 2020-04-20
| Create database | 6.1 Đăng nhập (Chú ý phải có đăng xuất/ ghi nhớ mật khẩu, quên mật khẩu, đăng nhập bằng facebook) | Nguyễn Duy Vũ | Assign | 2020-04-21 | 2020-04-21
| Coding | 6.1 Đăng nhập (Chú ý phải có đăng xuất/ ghi nhớ mật khẩu, quên mật khẩu, đăng nhập bằng facebook) | Nguyễn Duy Vũ | Assign | 2020-04-22 | 2020-04-24
| Review code | 6.1 Đăng nhập (Chú ý phải có đăng xuất/ ghi nhớ mật khẩu, quên mật khẩu, đăng nhập bằng facebook) | Nguyễn Duy Vũ | Assign | 2020-04-27 | 2020-04-27
| Check quality | 6.1 Đăng nhập (Chú ý phải có đăng xuất/ ghi nhớ mật khẩu, quên mật khẩu, đăng nhập bằng facebook) | Nguyễn Duy Vũ | Assign | 2020-04-28 | 2020-04-28
Sprint 1 | Kick off Project | 6.5.1.1 Danh Sách Phim – Xem Danh Sách Phim 6.5.1.2 Danh sách phim – Xem chi tiết phim 6.5.1.3 Danh sách Phim – Tìm kiếm Phim | Trần Anh Tuấn | Assign | 2020-04-15 | 2020-04-15
| Study requirement | 6.5.1.1 Danh Sách Phim – Xem Danh Sách Phim 6.5.1.2 Danh sách phim – Xem chi tiết phim 6.5.1.3 Danh sách Phim – Tìm kiếm Phim | Trần Anh Tuấn | Assign | 2020-04-16 | 2020-04-16
| Create prototype | 6.5.1.1 Danh Sách Phim – Xem Danh Sách Phim 6.5.1.2 Danh sách phim – Xem chi tiết phim 6.5.1.3 Danh sách Phim – Tìm kiếm Phim | Trần Anh Tuấn | Assign | 2020-04-20 | 2020-04-20
| Create database | 6.5.1.1 Danh Sách Phim – Xem Danh Sách Phim 6.5.1.2 Danh sách phim – Xem chi tiết phim 6.5.1.3 Danh sách Phim – Tìm kiếm Phim | Trần Anh Tuấn | Assign | 2020-04-21 | 2020-04-21
| Coding | 6.5.1.1 Danh Sách Phim – Xem Danh Sách Phim 6.5.1.2 Danh sách phim – Xem chi tiết phim 6.5.1.3 Danh sách Phim – Tìm kiếm Phim | Trần Anh Tuấn | Assign | 2020-04-22 | 2020-04-24
| Review code | 6.5.1.1 Danh Sách Phim – Xem Danh Sách Phim 6.5.1.2 Danh sách phim – Xem chi tiết phim 6.5.1.3 Danh sách Phim – Tìm kiếm Phim | Trần Anh Tuấn | Assign | 2020-04-27 | 2020-04-27
| Check quality | 6.5.1.1 Danh Sách Phim – Xem Danh Sách Phim 6.5.1.2 Danh sách phim – Xem chi tiết phim 6.5.1.3 Danh sách Phim – Tìm kiếm Phim | Trần Anh Tuấn | Assign | 2020-04-28 | 2020-04-28
Sprint 1 | Kick off Project | 6.9.1.1 Quản lý bán vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.9.1.2 Quản lý bán vé – Chọn ghế. | Nguyễn Hữu Hiền | Assign | 2020-04-15 | 2020-04-15
| Study requirement | 6.9.1.1 Quản lý bán vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.9.1.2 Quản lý bán vé – Chọn ghế. | Nguyễn Hữu Hiền | Assign | 2020-04-16 | 2020-04-16
| Create prototype | 6.9.1.1 Quản lý bán vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.9.1.2 Quản lý bán vé – Chọn ghế. | Nguyễn Hữu Hiền | Assign | 2020-04-20 | 2020-04-20
| Create database | 6.9.1.1 Quản lý bán vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.9.1.2 Quản lý bán vé – Chọn ghế. | Nguyễn Hữu Hiền | Assign | 2020-04-21 | 2020-04-21
| Coding | 6.9.1.1 Quản lý bán vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.9.1.2 Quản lý bán vé – Chọn ghế. | Nguyễn Hữu Hiền | Assign | 2020-04-22 | 2020-04-24
| Review code | 6.9.1.1 Quản lý bán vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.9.1.2 Quản lý bán vé – Chọn ghế. | Nguyễn Hữu Hiền | Assign | 2020-04-27 | 2020-04-27
| Check quality | 6.9.1.1 Quản lý bán vé – Chọn phim và xuất chiếu. 6.9.1.2 Quản lý bán vé – Chọn ghế. | Nguyễn Hữu Hiền | Assign | 2020-04-28 | 2020-04-28
Sprint 1 | Kick off Project | 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. | Nguyễn Hồng Sơn | Assign | 2020-04-15 | 2020-04-15
| Study requirement | 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. | Nguyễn Hồng Sơn | Assign | 2020-04-16 | 2020-04-16
| Create prototype | 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. | Nguyễn Hồng Sơn | Assign | 2020-04-20 | 2020-04-20
| Create database | 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. | Nguyễn Hồng Sơn | Assign | 2020-04-21 | 2020-04-21
| Coding | 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. | Nguyễn Hồng Sơn | Assign | 2020-04-22 | 2020-04-24
| Review code | 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. | Nguyễn Hồng Sơn | Assign | 2020-04-27 | 2020-04-27
| Check quality | 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. 6.9.1.3 Quản lý bán vé – Xác nhận bán vé. | Nguyễn Hồng Sơn | Assign | 2020-04-28 | 2020-04-28
Sprint 1 | Kick off Project | 6.6.1.1 Danh sách khuyến mãi – Xem danh sách khuyến mãi 6.6.1.2 Danh sách khuyến mãi – Xem chi tiết khuyến mãi | Bùi Văn Toàn | Assign | 2020-04-15 | 2020-04-15
| Study requirement | 6.6.1.1 Danh sách khuyến mãi – Xem danh sách khuyến mãi 6.6.1.2 Danh sách khuyến mãi – Xem chi tiết khuyến mãi | Bùi Văn Toàn | Assign | 2020-04-16 | 2020-04-16
| Create prototype | 6.6.1.1 Danh sách khuyến mãi – Xem danh sách khuyến mãi 6.6.1.2 Danh sách khuyến mãi – Xem chi tiết khuyến mãi | Bùi Văn Toàn | Assign | 2020-04-20 | 2020-04-20
| Create database | 6.6.1.1 Danh sách khuyến mãi – Xem danh sách khuyến mãi 6.6.1.2 Danh sách khuyến mãi – Xem chi tiết khuyến mãi | Bùi Văn Toàn | Assign | 2020-04-21 | 2020-04-21
| Coding | 6.6.1.1 Danh sách khuyến mãi – Xem danh sách khuyến mãi 6.6.1.2 Danh sách khuyến mãi – Xem chi tiết khuyến mãi | Bùi Văn Toàn | Assign | 2020-04-22 | 2020-04-24
| Review code | 6.6.1.1 Danh sách khuyến mãi – Xem danh sách khuyến mãi 6.6.1.2 Danh sách khuyến mãi – Xem chi tiết khuyến mãi | Bùi Văn Toàn | Assign | 2020-04-27 | 2020-04-27
| Check quality | 6.6.1.1 Danh sách khuyến mãi – Xem danh sách khuyến mãi 6.6.1.2 Danh sách khuyến mãi – Xem chi tiết khuyến mãi | Bùi Văn Toàn | Assign | 2020-04-28 | 2020-04-28
Formulas:
Plan End Date = [Plan Start Date]
Plan End Date = [Plan Start Date]+2
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]+1

## Sprint 2
PROJECT PLAN
# | Task name | Module | Full Name | Status | Plan Start Date | Plan End Date | Actual Start Date | Actual End Date
Sprint 2 | Kick off Project | 6.9 Quản lý thông tin cá nhân 6.9.1 Đổi ảnh đại diện 6.9.2 Đăng Status/Comment 6.9.3 Thiết lập trạng thái 6.9.4 Đổi mật khẩu 6.9.5 Tặng quà | [6 empty] | Start
| Study requirement | [7 empty] | Assign
| Create prototype | [7 empty] | Processing
| Create database | [7 empty] | Done
| Coding | [7 empty] | Cancel
Review code
Check quality
Sprint 2 | Kick off Project | 6.10 Quản lý bạn bè 6.10.1 Xem lời mời kết bạn 6.10.2 Gửi lời mời kết bạn 6.10.3 Xem danh sách bạn bè
Study requirement
Create prototype
Create database
Coding
Review code
Check quality
Sprint 2 | Kick off Project | 6.12 Tìm kiếm bạn bè 6.12.1 Tìm theo tên 6.12.2 Tìm kiếm nâng cao
Study requirement
Create prototype
Create database
Coding
Review code
Check quality
Sprint 2 | Kick off Project | 6.11 Chat
Study requirement
Create prototype
Create database
Coding
Review code
Check quality
Sprint 2 | Kick off Project | 6.15 Nâng cấp tài khoản 6.16 Báo cáo lạm dụng
Study requirement
Create prototype
Create database
Coding
Review code
Check quality
Sprint 2 | Kick off Project | 6.13 Xem thông tin Website 6.14 Viết nhật ký
Study requirement
Create prototype
Create database
Coding
Review code
Check quality